## Sheet1
ปี | กิจกรรมกลัก | กิจกรรมรอง | หัวข้อ | ชื่อกิจกรรม | เป้าหมาย (คนหรือไร่) | ดำเนินการ (คนหรือไร่) | ร้อยละผลสำเร็จ
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.1 ถ่ายทอดความรู้การผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน จำนวน 1 วัน (สนง.กษ.ชน) | 120 | 120 | 100
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.1 ถ่ายทอดความรู้การผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 2) การศึกษาดูงานการผลิตส้มโอสู่มาตรฐาน (สนง.กษจ.ชน) | 30 | 30 | 100
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท พื้นที่ 150 ไร่ | 1) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท 1 วัน (สนง.กษจ.ชน) | 70 | 70 | 100
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท พื้นที่ 150 ไร่ | 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (สนง.กษจ.ชน/สพด.ชน/ศูนย์ส่งเสริมฯ อารักขาพืช) | 150 | 150 | 100
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท พื้นที่ 150 ไร่ | 3) ส่งเสริมการปลูกส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรค (สวพ 5) (ค่าจ้างเหมาตรวจแปลงส้มโอ)
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.3 การวิเคราะห์ดิน (สวพ 5) (ค่าวัสดุวิเคราะห์ 20 ตัวอย่าง) | -
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.4 การตรวจรับรองและตรวจติดตามแหล่งผลิตเกษตรมาตรฐาน GAP (สวพ 5) (20 แปลง) | -
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.5 การตรวจรับรองและตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (สนง.พาณิชย์ฯ) (ค่าเบี้ยเลี้ยง/น้ำมัน) | -
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา (ศูนย์ส่งเสริมฯ วิศวกรรมเกษตร) | 2.1 อบรม เรื่องระบบการให้น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | 1) หลักสูตรที่ 1: ระดับเบื้องต้น | 20 | 20 | 100
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา (ศูนย์ส่งเสริมฯ วิศวกรรมเกษตร) | 2.1 อบรม เรื่องระบบการให้น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | 2) หลักสูตรที่ 2: ระดับกลาง 3 วัน (ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำในไร่นาได้) | 20 | 20 | 100
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา (ศูนย์ส่งเสริมฯ วิศวกรรมเกษตร) | 2.2 การศึกษาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา ปี 61 - 64 | 1) ดูแลรักษาแปลงศึกษาทดสอบ (ค่าวัสดุ)
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา (ศูนย์ส่งเสริมฯ วิศวกรรมเกษตร) | 2.2 การศึกษาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา ปี 61 - 65 | 2) เก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำสรุปรายงานการศึกษา (ค่าจ้างเหมา/เบี้ยเลี้ยง /วัสดุ)
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา (ศูนย์ส่งเสริมฯ วิศวกรรมเกษตร) | 2.3 จัดงานวันสาธิตถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ระบบการทำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | - | 100 | 100 | 100
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา (ศูนย์ส่งเสริมฯ วิศวกรรมเกษตร) | 2.4 ติดตามและพัฒนาจุดเรียนรู้เดิมที่ได้จัดทำแล้ว (ให้คำแนะนำ/ปรับแก้ข้อผิดพลาด) (เบี้ยลี้ยง) | -
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 3 การตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | 3.1 การตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท (สนง.พาณิชย์ฯ) (จ้างเหมา/เบี้ยเลี้ยง) | -
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 3 การตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | 3.2 การประชาสัมพันธ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท (สนง.กษ.ชน) (จ้างเหมา) | -
2562 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐาน และการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 4 บริหารโครงการ (สนง.กษ.ชน) (เบี้ยลี้ยง) | - | -
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท เรื่อง การปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 วัน (เกษตรกรรายใหม่ 100 ราย) (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | - | 100 | 100 | 100
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.2 การศึกษาดูงานการผลิตส้มโอขาวแตงกวา (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | 1) การศึกษาดูงานการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสวนในจังหวัด 1 วัน (เกษตรกรรายใหม่และเจ้าหน้าที่ 30 ราย) | 30 | 30 | 100
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.2 การศึกษาดูงานการผลิตส้มโอขาวแตงกวา (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | 2) การศึกษาดูงานการเพิ่มมูลค่าผลผลิตส้มโอ (เช่น การส่งออกส้มโอ, การทำส้มโอสีทอง, การผลิตส้มโอแบบแปลงใหญ่) (เกษตรกรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวาและเจ้าหน้าที่ 40 ราย)
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.3 การติดตามให้คำแนะนำ การเก็บข้อมูล และถอดองค์ความรู้สวนส้มโอขาวแตงกวา เพื่อพัฒนาสู่แหล่งผลิตเกษตรมาตรฐาน GAP และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI (ค่าเบี้ยเลี้ยง) | -
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.4 การตรวจรับรองและตรวจติดตามแหล่งผลิตเกษตรมาตรฐาน GAP (สวพ. 5)(จ้างหมา) | -
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.5 การสร้างสวนส้มโอใหม่โดยใช้กิ่งพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรค (สวพ. 5) (ค่าวัสดุ/จ้างเหมา) | -
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | 2.1 อบรมเรื่องระบบการให้น้ำพืช (ศทว.ชัยนาท) | - | 30 | 30 | 100
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | 2.2 การสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการให้น้ำอัจฉริยะ (ศทว.ชัยนาท) | 1) จุดเรียนรู้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ (ค่าจ้างเหมา/ค่าวัสดุ)
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิธีการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอขาวแตงกวา | 2.2 การสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการให้น้ำอัจฉริยะ (ศทว.ชัยนาท) | 2) จัดการศึกษาดูงานเรื่องระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท | 50 | 50 | 100
2564 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตส้มโอขาวแตงกวาสู่มาตรฐาน | กิจกรรมที่ 3 บริหารโครงการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท) (ประชุมติดตามงานเจ้าหน้าที่ 10 ราย) | - | - | 10 | 10 | 100
2565 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่การปลูกส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน | 1.1 ส่งเสริมการปลูกส้มโอขาวแตงกวาหลังบ้าน (เกษตรกรรายใหม่ 100 ราย) (สนง.เกษตรจังหวัดชัยนาท) | 1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท เรื่อง การปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 วัน | 100 | 100 | 100
2566 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวา | 1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท เรื่อง การปลูกส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 วัน | 100 | 100 | 100
2566 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา 40 ไร่ | 2) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวา 1 วัน | 80 | 80 | 100
2566 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.3 จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาคุณภาพดี 2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด | 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา 40 ไร่ | 40 | 40 | 100
2566 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.4 ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประมวลสรุปผลการดำเนินงาน | 4) จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาคุณภาพดี 2 อำเภอ อำเภอละ 1 จุด | 1 | 1 | 100
2567 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวา 80 ราย 1 วัน | 1) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตและขยายพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวา 80 ราย 1 วัน | 80 | 80 | 100
2567 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา 40 ไร่ | 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกส้มโอขาวแตงกวา 40 ไร่ | 40 | 40 | 100
2567 | กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการผลิตสู่มาตรฐานและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทสู่มาตรฐาน | 1.3 จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาคุณภาพดี 2 จุด | 3) จัดทำจุดเรียนรู้การปลูกส้มโอขาวแตงกวาคุณภาพดี 2 จุด | 2 | 2 | 100